## 问题 (hidden)
有问题的我用桔黄色表示
1、根据11月收入情况，我调低了2011年总收入 | 现2011年收入应该如何分布？
2、2011年费用链接有问题，有的部门数字不正确。 | 已改好
3、2012年的职能费用（含专案）我调整为3800.
4、调整了2012年补贴收入和坏账的比率。
5、费用率表中的数据有问题，与事业部提报的预算表中不一致，我只看了OA和SAP,请全面检查一下。 | 已检查完毕
6、SAP\OA2010年的销售管理费用我调整为比直销收入的了，为和后两年保持一致。 | 已改好
1、张梅预算表中战略拓展收入为3880，但我的为3637。
2、张梅预算表中OA收入为4750，但我的为4384。
3、张梅预算表中工作流收入为1950，但我的为1990。

## 产品 (hidden)
月 | 分部 | 产品线 | 产品部 | 签约预算 | 收入预算 | 毛利预算 | 毛利率预算 | 费用(不含奖金)预算 | 实施费用 | 销售费用 | 研发费用 | 外包费用 | 市场费用 | 费用是否正确 | 平均人数预算 | 毛利费用比 | 坏账收入比预算 | 坏账准备 | 产品部费率 | 产品部支持费 | 产品部毛利占比 | 软件权利金 | 上交集团毛利率 | 产品部奖金比率 | 产品部奖金 | 地区奖金比率 | 地区奖金 | 战略拓展奖金比率 | 战略拓展奖金 | 补贴收入率
1月 | TOP GP华东 | TOP GP | TOP GP华东 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 146.4722 | 2.9816 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6% | 5% | #REF! | 3.5% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | TOP GP华南 | TOP GP | TOP GP华南 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 133.4167 | 2.733 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6% | 5% | #REF! | 3.5% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | 易飞 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29.5 | 20.7328 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6% | 1.2% | #REF! | 7% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | SAP | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27.8889 | 1.3352 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 6% | 8.2% | #REF! | 3% | #REF! | 1.5% | 0
1月 | BI | BI | BI |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28.75 | 2.3478 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6% | 5% | #REF! | 3.5% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | HR | HR | HR |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 65.3333 | 2.3054 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6% | 1.5% | #REF! | 7% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | PDM | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 66.2778 | 1.9464 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6% | 5% | #REF! | 3.5% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | 易助 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26 | 2.0736 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 6% | 5% | #REF! | 5% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | 易成 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 75 | 2.0736 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 6% | 5% | #REF! | 3.5% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | 分销与供应链 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55.4444 | 1.3527 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 6% | 5% | #REF! | 3.5% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | 协同管理 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76.4861 | 2.3145 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 6% | 7% | #REF! | 2% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | 协同管理 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76.4861 | 2.3145 | 5% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6% | 1.5% | #REF! | 7% | #REF! | 1.5% | 0 | 5%
1月 | 深圳区 | TOP GP | TOP GP华南 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | TOP GP | TOP GP华南 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | TOP GP | TOP GP华南 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | TOP GP | TOP GP华东 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | TOP GP | TOP GP华南 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | TOP GP | TOP GP华南 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | TOP GP | TOP GP华东 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | TOP GP | TOP GP华东 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | TOP GP | TOP GP华东 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | TOP GP | TOP GP华东 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | TOP GP | TOP GP华东 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | TOP GP | TOP GP华东 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | TOP GP | TOP GP华东 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
1月 | 深圳区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | 易飞 | 易飞 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
1月 | 深圳区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | OA | OA |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
1月 | 深圳区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | 易桥 | 分销与供应链 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
1月 | 深圳区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | SAP | SAP |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
1月 | 深圳区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | 易助 | 易助 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
1月 | 深圳区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | 易成 | 易成 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
1月 | 深圳区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | BI | BI |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
1月 | 深圳区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | HR | HR |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
1月 | 深圳区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | PDM | PDM |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
1月 | 深圳区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 粤西区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 东莞区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 福建区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 西南区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 华中区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 上海区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 苏州区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 浙江区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 南京区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 北方区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 山东区 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
1月 | 战略拓展部 | 工作流 | 工作流 |  | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 |  | #REF!
Note on I1: Anita Tao: 含专案费22万

## 范围说明书
| 目录 | 说明
1.前言 |  | 介绍编写《工作说明书》主要内容、编写目的、适用范围和效力、生效和终止的条件和日期等内容。
2.项目概述 |  | 说明项目要实现主要业务功能；项目与现行系统和其他系统的关系；目标系统的硬件和软件结构等。
2.1系统架构
2.2外部接口
3.工作范围 |  | 参考《项目范围》
| 3.1产品范围 | 描述产品、服务和成果的特征，可以通过需求文件记录。
| 3.2项目范围 | 为完成项目目标所必须完成的工作。
| 3.3不包括的范围 | 明确哪些内容不属于项目范围，有助于避免分歧。
4.双方的职责 |  | 对于双方需要配合完成的工作（如需求分析），要明确说明双方各自承担的工作内容和担负的责任
5.交付成果 |  | 交付成果包括组成项目的产品或服务的各种结果。
| 5.1主要交付成果 | 组成项目的产品或服务的各种结果。
| 5.2辅助交付成果 | 辅助成果比如项目管理报告和文件。
6.验收标准和流程 |  | 定义已经完成的产品、服务或成果的验收过程和标准。
6.1产品验收标准
6.2工作验收标准
6.3验收流程
7.项目的约束条件 |  | 是指与项目范围有关、且制约项目团队约束条件。
| 7.1时间约束 | 例如，强制性的里程碑时点。
| 7.2成本约束 | 例如，预算限制。
| 7.3 政策法规 | 例如政策法规、合同条款等。
7.4其他约束
8.前提和假设 |  | 与项目相关的假设条件，以及万一不能成立而造成的可能结果。
9.变更流程 |  | 明确规定项目发生变更时的处理流程，并对照组织结构说明最高的决策机构。
7.1变更管理组织
7.2变更管理流程
7.3 决策和仲裁

## 需求矩阵
编号 | 一级 |  |  | 复杂度 | 工作量（人天） |  |  |  | 工作量分布 |  |  | 假设条件 | 备注
|  | 二级 |  |  | 低 | 期待 | 高 | 需求 | 设计 | 编码 | 测试
|  |  | 三级 |  |  |  |  | 20% | 30% | 25% | 25%
1.1 | 子系统1
1.1.1 |  | 功能集1
1.1.1.1 |  |  | 功能1 | 高 | 8 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5
1.1.1.2 |  |  | 功能2 | 低 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.25
1.1.1.3 |  |  | 功能3 | 中 | 6 | 8 | 10 | 1.6 | 2.4 | 2 | 2
1.1.2 |  | 功能集2
1.1.2.1 |  |  | 功能1 | 高 | 8 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5
… |  |  | … | … | … | … | … | … | …
1.1.3 |  | 功能集3
1.1.3.1 |  |  | 功能1 | 高 | 8 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5
… |  |  | … | … | … | … | … | … | …

## 集成计划工具
| 一级 |  |  |  | 项目经理 | 质量经理 | 架构师 | 业务专家 | 系统分析员 | 软件工程师 | 测试工程师 | 系统工程师 | 业务代表 | 系统管理员 | 运维支持 |  |  |  |  | 最早 |  | 最迟 |  | 总时差 | 计划
|  | 二级 | [17 empty] | 最早开始 | 最早结束 | 最迟开始 | 最迟结束 |  | 计划开始 | 计划结束
|  |  | 三级 | [12 empty] | 负责 | 调整 工作量 | 调整 工期 | 依赖关系 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A | 软件系统
A1 |  | 需求分析 | [13 empty] | W老师 |  | 4 | D1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6
A1.1 |  |  |  | 架构师 | 业务专家: R; 系统分析员: P; 业务代表: S |  | 10 | [13 empty] | 1 | 1
A1.2 |  |  |  | 业务专家 | 业务专家: R; 系统分析员: P; 业务代表: S |  | 20 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
A1.3 |  |  |  | 系统分析员 | 业务专家: R; 系统分析员: P; 业务代表: S |  | 105 | [11 empty] | 5 | 5 | 5 | 6
A2 |  | 系统设计 | [13 empty] | Arch |  | 3 | A1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 6 | 9
A2.1 |  |  |  | 架构师 | [12 empty] | 15 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 系统分析员
A2.2 |  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 90 | [15 empty] | 6 | 6 | 6 | bar: 测试工程师; 业务代表
A2.3 |  |  |  | 测试工程师 | [12 empty] | 45 | [15 empty] | 3 | 3 | 3 | bar: 架构师
A3 |  | 系统开发 | [13 empty] | Arch |  | 4 | A2,C1.3 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 9 | 13
A3.1 |  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 120 | [18 empty] | 6 |  | 6 | 6 | 6 | bar: 系统分析员 to 测试工程师
A3.2 |  |  |  | 软件工程师 | [12 empty] | 200 | [18 empty] | 10 |  | 10 | 10 | 10 | bar: 系统分析员 to 测试工程师
A3.3 |  |  |  | 测试工程师 | [12 empty] | 100 | [18 empty] | 5 |  | 5 | 5 | 5 | bar: 系统分析员 to 测试工程师
A4 |  | 测试 | [13 empty] | QM待定 | 0
A4.1 |  |  | 集成测试 |  | 质量经理: P; 架构师: R; 系统分析员: S; 软件工程师: S; 测试工程师: S; 业务代表: S |  |  | 1 | A3 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 13 | 14
|  |  |  | 质量经理 | [12 empty] | 5 | [23 empty] | 1
|  |  |  | 架构师 | [12 empty] | 5 | [23 empty] | 1
|  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 30 | [23 empty] | 6
|  |  |  | 软件工程师 | [12 empty] | 50 | [23 empty] | 10
|  |  |  | 测试工程师 | [12 empty] | 25 | [23 empty] | 5
A4.2 |  |  | 系统测试 |  |  | P | S | R | S | S | S |  | S |  |  |  |  | 2 | A4.1 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 14 | 16
|  |  |  | 质量经理 | [12 empty] | 10 | [24 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 架构师 | [12 empty] | 10 | [24 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 业务专家 | [12 empty] | 10 | [24 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 60 | [24 empty] | 6 | 6
|  |  |  | 软件工程师 | [12 empty] | 50 | [24 empty] | 5 | 5
|  |  |  | 测试工程师 | [12 empty] | 50 | [24 empty] | 5 | 5
A4.3 |  |  | 验收测试 |  | R | P | S | S | S | S |  |  | P | S |  |  |  | 1 | A4.2,B1.3,B2.4 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 16 | 17
|  |  |  | 项目经理 | [12 empty] | 5 | [26 empty] | 1
|  |  |  | 质量经理 | [12 empty] | 5 | [26 empty] | 1
|  |  |  | 架构师 | [12 empty] | 5 | [26 empty] | 1
|  |  |  | 业务专家 | [12 empty] | 5 | [26 empty] | 1
|  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 25 | [26 empty] | 5
|  |  |  | 软件工程师 | [12 empty] | 25 | [26 empty] | 5
B | 系统实施
B1 |  | 数据移植 | [13 empty] | Arch(代)
B1.1 |  |  | 映射关系分析 | [14 empty] | 2 | A2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 9 | 11 | bar: 系统分析员; 运维支持
|  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 10 | [18 empty] | 1 |  | 1
B1.2 |  |  | 转换程序开发 | [14 empty] | 3 | B1.2 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 11 | 14 | bar: 系统分析员 to 软件工程师
|  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 15 | [21 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 软件工程师 | [12 empty] | 30 | [21 empty] | 2 | 2 | 2
B1.3 |  |  | 数据转换 | [14 empty] | 2 | B1.3 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 14 | 16 | bar: 系统分析员; 业务代表; 运维支持
|  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 10 | [24 empty] | 1 | 1
B2 |  | 用户培训 | [13 empty] | W老师(代) | 0
B2.1 |  |  | 编写操作手册 | [14 empty] | 4 | A1 | 6 | 10 | 11 | 15 | 5 | 10 | 14 | bar: 业务专家
|  |  |  | 业务专家 | [12 empty] | 20 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 40 | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
B2.2 |  |  | 用户操作培训 | [14 empty] | 2 | B2.1 | 10 | 12 | 15 | 17 | 5 | 14 | 16 | bar: 业务代表
|  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 20 | [24 empty] | 2 | 2
B2.3 |  |  | 编写管理员手册 | [14 empty] | 2 | A2 | 9 | 11 | 13 | 15 | 4 | 10 | 12 | bar: 架构师
|  |  |  | 架构师 | [12 empty] | 10 | [20 empty] | 1 | 1
B2.4 |  |  | 管理员培训 | [14 empty] | 1 | B2.3 | 11 | 12 | 15 | 16 | 4 | 12 | 13 | bar: 架构师
|  |  |  | 架构师 | [12 empty] | 5 | [22 empty] | 1
B3 |  | 系统切换 | [13 empty] | 小M/G总
B3.1 |  |  | 系统安装 | [14 empty] | 1 | A4.2,C2.3 | 16 | 17 | 16 | 17 | 0 | 16 | 17 | bar: 软件工程师; 系统工程师; 系统管理员 to 运维支持
|  |  |  | 系统工程师 | [12 empty] | 5 | [26 empty] | 1
|  |  |  | 软件工程师 | [12 empty] | 25 | [26 empty] | 5
B3.2 |  |  | 切换和试运行 | [14 empty] | 2 | B2.2,B3.1,A4.3 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 17 | 19 | bar: 项目经理 to 软件工程师; 系统工程师 to 运维支持
|  |  |  | 项目经理 | [12 empty] | 10 | [27 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 质量经理 | [12 empty] | 10 | [27 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 架构师 | [12 empty] | 10 | [27 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 业务专家 | [12 empty] | 10 | [27 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 50 | [27 empty] | 5 | 5
|  |  |  | 软件工程师 | [12 empty] | 50 | [27 empty] | 5 | 5
|  |  |  | 系统工程师 | [12 empty] | 10 | [27 empty] | 1 | 1
C | 系统环境 | 系统环境
C1 |  | 主机环境 | [13 empty] | 小M/G总 | 0
C1.1 |  |  | 确定主机配置 | [13 empty] | 0 | 1 | D1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | bar: 架构师; 系统工程师
|  |  |  | 架构师 | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 1
|  |  |  | 系统工程师 | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 1
C1.2 |  |  | 主机设备采购 | [13 empty] | 0 | 4 | C1.1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | bar: 运维支持
|  |  |  | 系统工程师 | [12 empty] | 0
C1.3 |  |  | 主机安装调试 | [13 empty] | 0 | 1 | C1.2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | bar: 系统工程师; 运维支持
|  |  |  | 系统工程师 | [12 empty] | 5 | [16 empty] | 1
C2 |  | 网点环境 | [13 empty] | 小M/G总 | 0
C2.1 |  |  | 网点设备调查 | [13 empty] | 0 | 2 | C1.1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | bar: 系统工程师; 运维支持
|  |  |  | 系统工程师 | [12 empty] | 10 | [12 empty] | 1 | 1
C2.2 |  |  | 网点配置标准 | [13 empty] | 0 | 1 | C2.1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | bar: 系统工程师; 运维支持
|  |  |  | 系统工程师 | [12 empty] | 5 | [14 empty] | 1
C2.3 |  |  | 网点设备改造 | [13 empty] | 0 | 6 | C2.2 | 6 | 12 | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | bar: 系统工程师; 运维支持
|  |  |  | 系统工程师 | [12 empty] | 30 | [17 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
D | 项目管理 | [14 empty] | 小M/G总 | 0
D1 |  | 项目启动 | [14 empty] | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | bar: 项目经理 to 质量经理; 业务专家
|  |  |  | 项目经理 | [12 empty] | 10 | [9 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 质量经理 | [12 empty] | 5 | [10 empty] | 1
|  |  |  | 业务专家 | [12 empty] | 5 | [10 empty] | 1
D2 |  | 移交收尾 | [14 empty] | 0 | 1 | B3.2 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | 19 | 20 | bar: 项目经理 to 质量经理
|  |  |  | 项目经理 | [12 empty] | 5 | [29 empty] | 1
|  |  |  | 质量经理 | [12 empty] | 5 | [29 empty] | 1
分类资源表
[17 empty] | 理论 人天 | 计划 人天 | [5 empty] | 计划 人数 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | 项目经理 | [12 empty] | 30 | 100 | [5 empty] | 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 质量经理 | [12 empty] | 40 | 95 | [5 empty] | 19 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 架构师 | [12 empty] | 75 | 75 | [5 empty] | 15 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 业务专家 | [12 empty] | 70 | 70 | [5 empty] | 14 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 系统分析员 | [12 empty] | 575 | 575 | [5 empty] | 115 |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0
|  |  |  | 软件工程师 | [12 empty] | 430 | 430 | [5 empty] | 86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0
|  |  |  | 测试工程师 | [12 empty] | 220 | 220 | [5 empty] | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 系统工程师 | [12 empty] | 70 | 70 | [5 empty] | 14 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 工作量 | [12 empty] | 1510 | 1635 | [5 empty] | 327
|  |  |  | 每周人数 | [22 empty] | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 25 |  | 29 | 31 | 31 | 31 | 23 | 23 | 20 | 15 | 15 | 2

## 网络图
0
2
D1
项目
启动
2
0
0
2
2
4
A1
需求
分析
6
2
0
6
9
2
B2.3
编写管理员手册
11
13
4
15
6
3
A2
系统
设计
9
6
0
9
9
4
A3
系统
开发
13
9
0
13
13
1
A4.1
集成
测试
14
13
0
14
17
2
B3.2
切换与试运行
19
17
0
19
19
1
D2
移交
收尾
20
19
0
20
2
1
C1.1
确定主机配置
3
3
1
4
3
4
C1.2
主机设备采购
7
4
1
8
3
2
C2.1
网点设备调查
5
7
4
9
7
1
C1.3
主机安装调试
8
8
1
9
5
1
C2.2
网点改造方案
6
9
4
10
6
6
C2.3
网点设备改造
12
10
4
16
11
1
B2.4
管理员培训
12
15
4
16
6
4
B2.1
编写用户手册
10
11
5
15
10
2
B2.2
用户操作培训
12
15
5
17
11
3
B1.2
转换程序开发
14
11
0
14
14
2
B1.3
数据
转换
16
14
0
16
9
2
B1.1
映射关系分析
11
9
0
11
14
2
A4.2
功能
测试
16
14
0
14
16
1
A4.3
验收
测试
17
16
0
17
16
1
B3.1
系统
安装
17
16
0
17

## 人力成本
| 工作量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 费率
项目经理 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500
质量经理 | 95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000
架构师 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2500
业务专家 | 70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3500
系统分析员 | 575 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2000
软件工程师 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2000
测试工程师 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
系统工程师 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1500
工作量合计 | 1635
每周人数 |  | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 25 | 0 | 29 | 31 | 31 | 31 | 23 | 23 | 20 | 15 | 15 | 2
每周人天 |  | 5 | 15 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 125 | 0 | 145 | 155 | 155 | 155 | 115 | 115 | 100 | 75 | 75 | 10
累计人天 |  | 5 | 20 | 70 | 115 | 165 | 220 | 280 | 345 | 410 | 535 | 535 | 680 | 835 | 990 | 1145 | 1260 | 1375 | 1475 | 1550 | 1625 | 1635
| 成本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | x | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
项目经理 | 25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
质量经理 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
架构师 | 18.75 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0
业务专家 | 24.5 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0
系统分析员 | 115 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0
软件工程师 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0
测试工程师 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
系统工程师 | 10.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
每周成本 | 331.75 | 1.25 | 4 | 11 | 9.75 | 11 | 12 | 11.75 | 12.5 | 12.5 | 23.75 | 0 | 28.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 23 | 23 | 21 | 16 | 16 | 2.25
累计成本 |  | 1.25 | 5.25 | 16.25 | 26 | 37 | 49 | 60.75 | 73.25 | 85.75 | 109.5 | 109.5 | 138.25 | 169 | 199.75 | 230.5 | 253.5 | 276.5 | 297.5 | 313.5 | 329.5 | 331.75

## 成本预算表
科目 | 合计（元） | 数量 | 费率 | 单位名称 | 说明
项目经理 | 250000 | 100 | 2500 | 人天
质量经理 | 190000 | 95 | 2000 | 人天
架构师 | 187500 | 75 | 2500 | 人天
业务专家 | 245000 | 70 | 3500 | 人天
系统分析员 | 1150000 | 575 | 2000 | 人天
软件工程师 | 860000 | 430 | 2000 | 人天
测试工程事 | 330000 | 220 | 1500 | 人天
系统工程师 | 105000 | 70 | 1500 | 人天
人工成本合计 | 3317500
交通费 | 171000 | 57 | 3000 | 人次 | 往返机票/车费
住宿费 | 190000 | 950 | 200 | 人天 | 宾馆住宿
补助费 | 142500 | 950 | 150 | 人天
市内交通 | 16350 | 1635 | 10 | 人天
差旅费合计 | 519850
人员培训费 | 30000 | 10 | 3000 | 次
办公用品 | 3633.3333 | 72.6667 | 50 | 人月
场地租赁 | 75000 | 5 | 15000 | 元/月 | 200平米办公场地，5个月
设备采购 | 5000 | 1 | 5000 | 台 | 投影仪
办公费用合计 | 113633.3333
备用金 | 50000 |  | 50000 |  | 备用金
总计 | 4000983.3333

## 绩效分析表
|  | 时间-投入表 | [7 empty] | 绩效跟踪表
序号 | 时间 | 当期人工 （人天） | 累计人工 （人天） | 当期成本 （万元） | 累计成本 （万元） | PV （人天） | AC （人天） | EV （人天） | CV =EV-AC | SV =EV-PV | CPI =EV/AC | SPI =EV/PV | EAC1 =BAC/CPI | EAC2 =AC+(BAC-EV) | EAC3 =AC+重估
1 | 2012-07-24 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 5 | 15 | 5 | -10 | 0 | 33.33% | 100% | 4905 | 1645 | 1645
2 | 2012-07-31 | 15 | 20 | 4 | 5.25 | 20 | 40 | 15 | -25 | -5 | 37.5% | 75% | 4360 | 1660 | 1660
3 | 2011-08-07 | 50 | 70 | 11 | 16.25 | 70 | 100 | 55 | -45 | -15 | 55% | 78.57% | 2972.7273 | 1680 | 1680
4 | 2011-08-14 | 45 | 115 | 9.75 | 26 | 115 | 160 | 95 | -65 | -20 | 59.38% | 82.61% | 2753.6842 | 1700 | 1700
5 | 2011-08-21 | 50 | 165 | 11 | 37 | 165 | 220 | 140 | -80 | -25 | 63.64% | 84.85% | 2569.2857 | 1715 | 1750
6 | 2011-08-28 | 55 | 220 | 12 | 49 | 220 | 285 | 180 | -105 | -40 | 63.16% | 81.82% | 2588.75 | 1740 | 1805
7 | 2011-09-04 | 60 | 280 | 11.75 | 60.75 | 280
8 | 2011-09-11 | 65 | 345 | 12.5 | 73.25 | 345
9 | 2011-09-18 | 65 | 410 | 12.5 | 85.75 | 410
10 | 2011-09-25 | 125 | 535 | 23.75 | 109.5 | 535
X | 2011-10-02 | 0 | 535 | 0 | 109.5 | 535
11 | 2011-10-09 | 145 | 680 | 28.75 | 138.25 | 680
12 | 2011-10-16 | 155 | 835 | 30.75 | 169 | 835
13 | 2011-10-23 | 155 | 990 | 30.75 | 199.75 | 990
14 | 2011-10-30 | 155 | 1145 | 30.75 | 230.5 | 1145
15 | 2011-11-06 | 115 | 1260 | 23 | 253.5 | 1260
16 | 2011-11-13 | 115 | 1375 | 23 | 276.5 | 1375
17 | 2011-11-20 | 100 | 1475 | 21 | 297.5 | 1475
18 | 2011-11-27 | 75 | 1550 | 16 | 313.5 | 1550
19 | 2011-12-04 | 75 | 1625 | 16 | 329.5 | 1625
20 | 2011-12-11 | 10 | 1635 | 2.25 | 331.75 | 1635

## 需求参数表
表一：执行单元参数 |  | [人天] | [5 empty] | [参数均为举例，没有实际意义]
功能 | 简称 | 复杂度 | 最低 | 期待 | 最高 | 需求 | 设计 | 编码 | 测试 | 备注
执行单元 | EU | 高 | 8 | 10 | 12 | 20% | 30% | 25% | 25%
|  | 中 | 6 | 8 | 10
|  | 低 | 4 | 5 | 6
… | … | …
如果能够将“执行单元”继续分解成开发单元，可以提高估算准确度。参照下表
表二:开发单元参数 |  | [人天]
开发单元 | 简称 | 复杂度 | 最低 | 期待 | 最高 | 需求 | 设计 | 编码 | 测试 | 备注
屏幕 | TP | 高 | 2 | 3 | 4 | 20% | 30% | 25% | 25% | 参考表三
|  | 中 | 1 | 1.5 | 2
|  | 低 | 0.5 | 0.75 | 1
报表 | BR | 高 | 1.6 | 2 | 2.4 | 30% | 20% | 25% | 25% | 参考表四
|  | 中 | 0.8 | 1.2 | 1.6
|  | 低 | 0.4 | 0.6 | 0.8
组件 | BS | 高 | 2 | 3 | 4 | 25% | 30% | 20% | 25% | 按照过程的分支评估
|  | 中 | 1 | 1.5 | 2
|  | 低 | 0.4 | 0.6 | 0.8
… | …
表三：屏幕的复杂度参数 |  |  |  |  | 表四：报表的复杂度参数
包含的视图的个数 | 引用数据表的个数 |  |  |  | 包含的节数 | 引用数据表的个数
| <4 | 5~8 | >8 |  |  | <4 | 5~8 | >8
<3 | 低 | 低 | 中 |  | 0,1 | 低 | 低 | 中
3-7 | 低 | 中 | 高 |  | 2,3 | 低 | 中 | 高
>8 | 中 | 高 | 高 |  | 4+ | 中 | 高 | 高