## 风险管理流程
风险识别
风险分析
风险计划
风险监控
找出可能发生、可能不发生、对项目有影响的事
按照发生的概率、对项目的影响两个纬度分析
选择规避、转移、弱化、接受策略，分别制定对策
定期看看，发生了，就应对；过去了，就没事了；

## 基本参数
风险类别
编号 | 类别
1 | 系统规模与功能
2 | 客户特点和系统需求
3 | 技术与外部相关性
4 | 项目管理与特征
5 | 其他
影响因素
编号 | 影响因素 | 说明
1 | 进度 | 项目进度能够被维持且产品能按时交付的不确定的程度
2 | 成本 | 项目预算能够被维持的不确定的程度
3 | 性能 | 产品能够满足需求且符合于其使用目的的不确定的程度
4 | 维护 | 软件易于纠错、适应及增强的不确定的程度
可能性等级
| 系数 | 语言描述 | 数字概率
很高 | 0.9 | 几乎一定，非常可能 | 81%以上
高 | 0.7 | 很可能，我们相信 | 61%~80%
中 | 0.5 | 我们怀疑，可能会，多半会 | 41%~60%
低 | 0.3 | 可能性不大，可能不会 | 21%~40%
很低 | 0.1 | 机会很小，不太可能 | 1%~20%
影响等级
| 系数 | 进度 | 成本 | 性能 | 维护
致命 | 0.8 | >30% | >40% | 无法完成任务 | 无法扩展维护
大 | 0.4 | 20%~30% | 20%~40% | 有严重影响，难以忍受 | 很难，几乎与重建系统相当
中 | 0.2 | 10%~20% | 10%~20% | 一定影响，能忍受一段时间，不可以常规 | 有困难，但不能当成常规进行
小 | 0.1 | 5%~10% | 5%~10% | 稍有影响，感觉不适，有抱怨 | 有影响，感觉不便
很小 | 0.05 | <5% | <5% | 基本无影响 | 基本没有感觉
紧迫性
时间 | 等级
1周以内 | 短
2-4周 | 中
4周以上 | 长
风险等级
致命 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
大 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56
中 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4
小 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
很小 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
影响 可能性 | 很低 | 低 | 中 | 高 | 很高
应对策略
编号 | 策略 | 致命 | 大～中 | 小～很小 | 选择说明
1 | 规避 | √ |  |  | 可能出现不可挽回的局面时
2 | 转移 | √ |  |  | 其他人有能力控制风险时
3 | 弱化 |  | √ |  | 可以降低风险的可能性和影响时
4 | 储备 |  | √ |  | 可用备用设备和资金缓和风险时
5 | 研究 |  |  | √ | 需要更多信息时
6 | 接受 |  |  | √ | 有能力承担风险时
风险状态
编号 | 状态 | 说明
1 | 存在 | 没有发生，正处于监控阶段
2 | 发生 | 已经发生，正处于处理当中
3 | 消失 | 可以取消对此风险的关注，已成为历史

## 风险评估表
| 分类 |  | 得分 | 整体风险等级
1 | 系统规模与功能 |  | 20 | 5～28分。5~8为低风险；9~20为中风险；20以上为高风险
2 | 客户特点和系统需求 |  | 13 | 5～28分2~8为低风险；9~20为中风险；20以上为高风险
3 | 技术与外部相关性 |  | 2 | 5～28分0~7低风险；8~15为中风险；15以上为高风险
4 | 项目管理与特征 |  | 7 | 5～28分3~7低风险；8~15为中风险；15以上为高风险
| 总体风险 |  | 42 | 10~30为低风险;31~70为中风险;71~100为高风险。
编号 |  | 评估项 | 分值 | 计分表
1 | 系统规模与功能 |  | 20
1.1 |  | 系统开发的总工作量 | 4 | 1)1-20 2)21-100 3)101-200 4)200以上 5)未知
1.2 |  | 项目持续时间 | 4 | 1)1-12 2)12-24 3)大于24 4）未知
1.3 |  | 项目内的子项目数量 | 1 | 1）0-1 2)2 3)大于2
1.4 |  | 项目所涉及的客户部门的数量 | 1 | 1）0-1 2)2 3)大于2
1.5 |  | 安装完成之后的最终用户数(含系统管理用户) | 3 | 1)1-20 2)21-50 3)50以上 3)未知
1.6 |  | 系统部署涉及的地理位置的数量 | 2 | 0)1 1)2-3 2)3以上 3)未知
1.7 |  | 与本系统有接口的外部系统数量 | 3 | 0)0 1)1 2)2 3）2以上 3)未知
1.8 |  | 系统的技术复杂性 | 2 | 0)简单 1)平均 2)复杂 4）非常复杂 4)未知
2 | 客户特点和系统需求 |  | 13
2.1 |  | 对系统最适当的描述是： | 2 | 0） 改进 1）替代 2）全新
2.2 |  | 开发小组对需求的理解程度 | 2 | 1）充分了解 2）大部分了解 4）大部分不了解
2.3 |  | 系统的实时性能要求 | 3 | 0）不重要 1）重要 3）极其重要 3）未知
2.4 |  | 是否需要调整客户的组织结构或过程才能满足新系统的要求 | 1 | 0）不需要 1）很小 2）很大 2）未知
2.5 |  | 开发小组在修改客户需求时有多大程度的灵活性和决策能力 | 1 | 0）>10% 1）0-10% 3）没有 3）未知
2.6 |  | 客户在修改需求时有多大程度的灵活性和决策能力 | 2 | 1)确定需求之后不能改 2）通过变更流程改 4）很大的灵活性 4）未知
2.7 |  | 该项目是否依赖于另一个项目的输出或产品 | 1 | 0)不依赖 1）依赖，但风险低 3）依赖，但风险低大 3）未知
2.8 |  | 客户的普遍态度如何 | 1 | 0）积极渴望新系统 1）一般，有部分人消极 2）消极，否定 2）未知
2.9 |  | 客户管理层对项目的热衷程度如何 | 0 | 0）积极参与 1）有限参与 2）不愿参与 2）未知
2.10 |  | 客户方在项目中的参与程度如何 | 0 | 0)全职参与需求和设计 1）兼职参与设计和评审 2）除了合同和管理没有参与 2）未知
3 | 技术与外部相关性 |  | 2
3.1 |  | 开发者是否熟悉所需的硬件 | 0 | 0)熟悉 1）不熟悉网络 2）不熟悉终端 3）不熟悉主机/服务器 3）未知
3.2 |  | 是否需要特殊的非标准硬件 | 0 | 0)无 1）网络 2）终端 2）主机/服务器 2）未知
3.3 |  | 系统中所使用的软件有多少需要重新开发 | 1 | 0)0 1）0-25% 2）25-50% 3）50-75% 4）75%以上 4）未知
3.4 |  | 开发者对产品的熟悉程度如何 | 0 | 0)充分经验 1）一定经验 3）没有经验 3）未知
3.5 |  | 所采用的开发方法与系统的新颖性如何 | 0 | 0)都很熟悉 2）一半人熟悉 4）第一次使用
3.6 |  | 硬件供应商/软件供应商/工具供应商的支持程度如何 | 1 | 0)好 1）一般 3）差
3.7 |  | 开发小组对应用领域的了解程度如何 | 0 | 0)参加过类似项目 1）有概念没经验 3）了解有限
4 | 项目管理与特征 |  | 7
4.1 |  | 项目进度安排，主要的阶段成果和操作日期是： | 2 | 1）项目组确定；2）项目组确定，客户同意 4）客户确定，不能随意更改 4）尚未讨论确认
4.2 |  | 项目经理是否已经确定?经验和培训状况如何? | 2 | 1）已经确定，且有类似项目近期成功经验；2）确定，有协助类似项目或其他项目的成功经验；4）确定，没有近期成功经验，但是经过正规 5）尚未确定7）确定,没有经验业没有培训
4.3 |  | 项目规划是否被正式批准、且跟踪纪录和工作报告被记录在案? | 0 | 0）是 4）否
4.4 |  | 具有项目所需技能的人员是否到位 | 3 | 1）到位，全职工作 2）到位，兼职工作 3）未到位，在其他项目中 5）尚未确定
4.5 |  | 主要体系结构或关键技术的是否有书面记录并且被正式批准 | 0 | 0）是 3）否

## 风险登记表
风险识别 |  |  |  |  | 风险分析 |  |  |  |  | 风险计划 |  | 风险监控
编号 | 风险项目 | 识别日期 | 识别人 | 风险类别 | 影响因素 | 紧迫度 | 可能性等级 | 影响等级 | 风险等级 | 应对策略 | 应对计划 | 风险状态 | 负责人 | 结束日期 | 说明
1 | 数据移植专家不能按期到位 | 2009-08-14 | 项目经理 | 项目管理与特征 | 进度 | 中 | 0.9 | 0.4 | 0.36 | 弱化 | 已制定 | 存在 | 项目经理
2 | [8 empty] | 0
3 | [8 empty] | 0
4 | [8 empty] | 0
5 | [8 empty] | 0
6 | [8 empty] | 0
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0

## 风险应对计划
编号 | 风险项目 | 风险后果 | 跟踪方法 | 责任人 | 应对行动 | 约束条件 | 行动优先级 | 结束条件
1 | 数据移植专家不能按期到位 | 1)数据转换工作时间滞后 2 周以上。 2）后续任务顺延，最终造成项目总体进度延后5周以上。 | 1）每周跟踪数据移植专家所在项目的进度情况。 2）如果专家到位的时间比原计划晚，则启动应对计划 | 1）跟踪—项目经理; 2）处理—项目经理。 | 1)数据分析小组提前通过电话的方式培训，晚上进行。 2)确认数据移植专家的副手可以按期到现场指导工作，专家远程支援 3)数据转换组的所有成员必须连续加班约2 周时间。 | 1）应急行动不能影响到其它的并行任务的进度。 2）应急行动不能影响到专家所在项目的正常运行。 | 1）数据转换小组的工作方法培训。 2）数据收集和整理工作。 | 数据转换程序通过验收测试。