## 变更控制流程
是
发起申请
授权人？
审核
评估
确认？
修改
结束
修改？
否
是
否
是
否

## 变更申请表
变更申请表
项目名称: |  |  |  |  | 变更申请编号:
子系统名称: |  |  |  |  | 要求完成日期: |  | 年 月 日
有无附件: | □会议纪要 | □业务联系书 | □其他 | □无 | 附件编号:
变更类型: | □需求 | □设计 | 申请人: |  | 制表日期: |  | 年 月 日
变更理由:
变更内容:
评审意见:
□同意 | □不同意
不同意理由:
|  |  |  | 评审负责人: |  | 审批日期: | 年 月 日
评估:
|  |  |  | 评估人: |  | 评估日期: | 年 月 日
客户对评估的意见
□同意 | □不同意
意见:
|  |  |  | 确认人: |  | 确认日期: | 年 月 日

## 变更登记表
状态分类： | 提出、评审中、评估中、确认中、修改中、完成
变更申请号 | 子系统名称 | 要求完成日期 | 附件 | 附件编号 | 状态 | 变更类型 | 变更理由 | 变更内容 | 技术评审意见 | 重大变更 (Y/N) | 预计产生的影响 |  |  | 实际产生的影响
[10 empty] | Y/N | 工作量（人日） | 进度（日） | 客户意见 | 工作量 （人日） | 时间（日）
00001 | 客户信息 | 2009-08-18 | 有 | 0012 | 修改中 | 需求 | 业务流程修改 | 增加客户分类栏位 | 同意 | N | 0.25 | 0 | 同意