## 配置管理计划
|  | 目 录 | 说明
1 | 简介
| 1.1 | 目的 | 概要介绍项目配置管理的目的。基本要求：确保项目过程中产品的完整性和一致性；规范配置库操作、变更管理和备份管理；规范产品发布过程；制定配置审计和报告活动的计划。
| 1.2 | 范围 | 简述本文档包含的内容，管理范围应覆盖客户提供的资料、项目中间产品和资料、最终发布产品、项目管理文档。
| 1.3 | 缩写和略语 | 对于各种缩写和略语进行说明。
2 | 组织和资源要求
| 2.1 | 角色和职责 | 说明配置管理活动中的角色、职责，对应项目中的具体人员。
| 2.2 | 所需资源 | 明确配置管理活动所需要的软硬件参数要求、明确配置管理的工具。
3 | 配置项标识及命名 |  | 说明配置项的选择原则、颗粒度的大小、命名规范。
| 3.1 | 配置项命名规范 | 说明配置项的命名规范包括管理文档的命名规范、文档和代码的命名规范、基线的命名规范等。
| 3.2 | 主要配置项一览 | 分类列出配置项类型包需求和设计文档，代码，测试用例、工具、接口规格；管理类包括标准、规范、记录；计划、报告、纪要等。
4 | 配置库管理
| 4.1 | 受控库目录结构 | 说明标准目录结构，必须定到二级。
| 4.2 | 权限管理 | 说明不同角色的读、写、逻辑删除、物理删除的权限。
| 4.3 | 产品构建和发布管理 | 说明产品构建和发布流程、基线建立计划。
| 4.4 | 变更流程 | 说明基线配置项变化的流程。
| 4.5 | 备份和归档 | 确定备份范围、方法和时间。
5 | 配置审计 |  | 说明配置审计标准、范围和时间要求
6 | 配置项状态报告发送 |  | 说明配置项状态报告的模板、发布和条件
7 | 配置管理活动计划 |  | 说明配置管理活动的任务、负责人和进度安排

## 环境配置清单
环境配置清单
类别 | 测试 |  | 用途 | 功能测试环境
负责人 | 小C |  | 使用者 | 测试组
分类
序号 |  | 项目 |  |  | 说明
|  |  | 参数 | 数值
A | 应用服务器
| A1 | 硬件
服务器型号
CPU
内存
硬盘
网络协议
IP地址和端口
| A2 | 操作系统（含补丁）
操作系统
补丁1
补丁2
……
| A3 | 数据库
版本号
并发数
…
| A4 | 工具
版本号
并发数
…
| A5 | 应用软件
版本号
并发数
…
B | 数据库服务器
| B1 | 硬件
服务器型号
CPU
内存
硬盘
IP地址和端口
……
| B2 | 操作系统（含补丁）
操作系统
补丁1
补丁2
补丁3
……
| … | … |  |  | …

## 测试计划
|  | 目 录 | 说明
1 | 概述
| 1.1 | 目的 | 总体介绍测试的目的，策略和基本原则
| 1.2 | 参考文档 | 测试活动所依据的标准、规范和方法，以及其他参考文档
| 1.3 | 缩写和略语 | 对于各种缩写和略语进行说明。
2 | 测试范围
| 2.1 | 测试对象 | 测试所涵盖的对象。如果测试对象的特性随版本变化，需要明确测试哪些版本。不属于测试范围的对象也应该列出。
| 2.2 | 需要测试的特性 | 说明需要测试对象的哪些特性，例如功能、性能、可靠性、可维护性、可扩展性和容错性等。不包括的测试的特性也应列出。
3 | 测试方法
| 3.1 | 测试方法 | 说明测试的某种特性或特性组合方法、技术和工具。
| 3.2 | 测试过程 | 说明测试工作的完整流程，以及遵循的规范和标准。应包括缺陷跟踪的流程和工具。
| 3.3 | 测试准则 | 说明启动、结束、暂停和重新启动某项测试任务的的条件，以及最终判断是否通过测试的标准。
| 3.4 | 约束条件 | 如果存在影响测试方法选择、测试工作进行的约束条件应该进行描述。
4 | 进度计划 |  | 说明测试计划、测试设计、测试实现、测试执行和测试报告等任务进度安排，应该包括评审时间。
5 | 人员和组织
| 5.1 | 组织结构 | 说明组织结构和人员配置。
| 5.2 | 职责分工 | 说明每个角色的具体职责。
| 5.3 | 培训要求 | 说明为保证测试顺利进行所必须完成的培训工作。
6 | 环境和资源 |  | 说明测试所需要的软硬件环境、工作场所等，可以附《环境配置清单》详细说明。
7 | 测试交付物 |  | 列出测试工作所有的交付物。包括但不限于测试计划、测试案例、测试流程、测试日志、缺陷记录、测试报告。
8 | 风险和对策 |  | 说明测试过程以及交付产品的可能风险以及相应的对策

## 测试的主要角色和职责
角色 | 职责
项目经理 | 与测试团队共同制定测试的质量目标，并跟踪目标的达成情况；
总体管理测试的进度和缺陷修改工作的进展；
提供测试活动所需的文档；
参加测试计划、测试用例、测试报告等评审工作。
测试组织者 | 制定测试计划、组织和实施测试工作，包括
组织、监控和管理测试活动，确保达成测试的质量目标，任务包括：
n 组织搭建测试环境、准备测试数据、编写测试用例、
n 组织测试人员编写测试脚本（如果能自动化测试）；
n 组织测试人员建立执行流并进行联调；
n 组织维护测试用例和测试脚本；
n 对缺陷的提交和验证进行跟踪；
负责编写测试报告，参加测试计划、测试用例、测试报告的评审；
测试设计者 | 分析测试需求、设计测试用例；
编写测试脚本，建立和联调测试的执行流；
参加测试计划、测试用例、测试报告；
负责测试环境的搭建。
测试执行者 | 负责测试用例的执行、记录测试结果和缺陷；
参加测试计划、测试用例、测试报告的评审；
负责缺陷修改后的重新测试和验证。
缺陷修改者 | 负责修改测试发现的缺陷；
参加测试计划、测试用例、测试报告的评审。
缺陷分配者 | 负责审核和分配测试缺陷；
对测试中发现的进行定位并协助解决；
参加测试计划、测试用例、测试报告的评审。
质量保证者 | 组织评审测试相关的测试计划、测试用例、测试报告；
负责审计测试过程，确保测试按照规范和流程进行。
配置管理员 | 负责测试过中中版本的集成和发布；
负责测试中产生的交付物的配置管理；
参加测试计划、测试用例、测试报告的评审。

## 测试缺陷记录表
测试缺陷记录表
提出
缺陷编号 | 发现阶段 | 测试批次
子系统编号 | 模块编号 | 测试案例编号
缺陷描述：
缺陷类型 | 严重性 | 紧迫性
提交人 | 提交日期
修改
修改人 | 接受日期 | 产生原因
缺陷源文件 |  | 产生阶段
修改内容：
1
2
3
…
审核人 | 审核日期 | 迁入版本号
备注:
重测
测试人 | 重测完成日期 | 测试结果
审核人 | 审核完成日期 | 审核完成日期
备注：

## 测试缺陷跟踪表
填写说明：
严重性 | 类型 |  | 紧迫度 | 产生原因 |  | 状态
A-系统级 | 1-用户界面 | 6-性能 | 0-紧急 | 1-编程错误 | 6-新需求 | W-等待修改
B-应用级 | 2-架构 | 7-可重用性 | 1-一般 | 2-设计缺陷 | 7-功能增强 | R-已经修改
C-业务级 | 3-接口 | 8-可移植性 | 2-暂缓 | 3-理解偏差 | 8-冗余 | C-已经关闭
D-界面级 | 4-业务功能 | 9-其他 |  | 4-参数设置 | 9-不能重现 | D-暂缓修改
E-文档级 | 5-系统功能 |  |  | 5-环境设置 | 0-其他 | N-无须修改
缺陷编号 | 子系统编号 | 模块编号 | 发现阶段 | 提交人 | 提交日期 | 严重性 | 缺陷类型 | 紧迫性 | 状态 | 缺陷描述 | 产生原因 | 产生阶段 | 修改人 | 审核人 | 重测人 | 重测结果 | 完成日期

## 评审意见反馈表
评审意见反馈表
项目名称 |  |  |  | 评审号
文件名称 |  |  |  | 作 者
评审目标
评审日期 | 年 月 日 |  |  | 预计评审时间 | 小时
评审人 |  |  |  | 准备工作时间 | 小时
严重: | 总结:
一般:
建议:
缺陷清单
序号 | 位置 | 严重度 | 描述 |  | 来源 | 作者确认
| （页/行） |  |  |  |  | （接受；拒绝；重复）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

## 评审报告
XXX评审报告
项目名称 |  |  |  |  | 评审号
文件名称 |  |  |  |  | 作 者
评审日期 |  | 年 | 月 | 日 | 预计评审时间 | 小时
评审组织者 |  |  |  |  | 实际评审时间 | 小时
评审专家 | 姓名 |  | 单位 |  | 职务 | 签字
姓名
姓名
姓名
姓名
缺陷统计 |  | 结论：
严重：
一般：
建议：
合计：
缺陷清单
序号 | 位置 |  | 缺陷 类型 | 严重度 | 描述 | 处理意见
（页/行）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…