## 过程审计表(例)
[5 empty] | 执行记录 | 审计结果
[5 empty] | 已查 | 是
[5 empty] | 未查 | 否
[5 empty] | 免查 | 免
项目编号 | 项目A |  | 项目名称 | PRJ001 | 报告日期
项目经理 | AAA |  | 项目总监 | MMM | 项目监理 | QQQ
填写说明
检查记录 |  |  | 检查结果 |  | 统计 | 达标比例 | 信号灯 | 达标率
已查 | 已经检查 |  | 是 | 达到要求 | 7 | 63.64% | ● | 80%以上
未查 | 还未检查 |  | 否 | 不合要求 | 4 | ● | ● | 60%~80%
免查 | 该项免查 |  | 免 | 不做要求 | 2 |  | ● | 60%以下
编号 | 信号灯 | 过程域 | 检查项 | 检查点 | 检查记录 | 检查结果 | 说明
… | … | …
3 | ● | 沟通管理 |  |  | 已查 | 63.64%
3.1 |  | ● | 晨会 |  | 已查 | 100%
1 |  |  |  | 是否小组每天召开晨会 | 已查 | 免
2 |  |  |  | 是否在早晨召开 | 已查 | 是
3 |  |  |  | 晨会是否控制在15分钟内 | 已查 | 是
4 |  |  |  | 是否使用白板或其他可以公示信息的工具标注完成状态 | 已查 | 是
3.2 |  | ● | 周例会 |  | 已查 | 0%
1 |  |  |  | 是否每周召开周例会 | 已查 | 否
2 |  |  |  | 是否有完整的项目周报 | 已查 | 免
3 |  |  |  | 是否将周报抄送相关客户 | 已查 | 否
4 |  |  |  | 是否收集并更新风险与问题 | 已查 | 否
3.3 |  | ● | 里程碑评审会议 |  | 已查 | 80%
1 |  |  |  | 会议前交付物是否通过同行评审 | 已查 | 是
2 |  |  |  | 项目经理是否提交里程碑报告 | 已查 | 是
3 |  |  |  | 是否对项目的风险和问题进行审核 | 已查 | 是
4 |  |  |  | 是否对会议上提出的问题制定行动计划并进行整改 | 已查 | 是
5 |  |  |  | 项目组是否在下一个里程碑到来前执行了整改计划 | 已查 | 否

## 项目审计报告
项目审计报告
项目编号 | 项目A |  | 项目名称 | PRJ001 | 报告日期 | 2009-08-01
项目经理 | AAA |  | 项目总监 | MMM | 项目监理 | QQQ
本期审计内容
1
2
3
…
类别 | 信号灯 | 问题描述 |  |  |  | 项目组反馈
过程 |  | 1)
2)
3)
…
范围 |  | 1)
2)
3)
…
进度 |  | 1)
2)
3)
…
成本 |  | 1)
2)
3)
…
质量 |  | 1)
2)
3)
…
风险 |  | 1)
2)
3)
…
人员 |  | 1)
2)
3)
…
客户 |  | 1)
2)
3)
…
其他 |  | 1)
2)
3)
…
改进措施和建议
编号 | 内容 |  | 负责人 | 要求完成时间 | 效果 | 确认日期

## 多层沟通机制
编号 | 沟通层级 | 沟通内容 | 沟通频度 | 客户层级
1 | 公司高层 | 重大问题 | 根据需要 | 客户高层
2 | 事业部总经理 | 重大问题 | 季 | 客户高层
|  | 关键里程碑 |  | 客户项目主管
3 | 项目总监 | 《项目审计报告》 | 月 | 客户高层
客户项目主管
4 | 项目经理 | 《项目验收报告》 | 结项 | 客户项目主管 客户项目经理
|  | 《里程碑报告》 | 阶段点
|  | 《项目周报》 | 周

## 问题汇报和升级机制
序号 | 问题类型 | 触发时间 | 汇报人 | 汇报方式 | 项目总监 | 项目监理 | PMO | 事业部总经理 | 分管副总裁
1 | 重大变更 | 发现当天 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O
|  | 上报后3天内得不到响应 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O | O
|  | 上报后1周内得不到响应 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O | O | O
2 | 进度失控 | 发现当天 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O
|  | 上报后3天内得不到响应 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O | O
|  | 上报后1周内得不到响应 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O | O | O
3 | 成本失控 | 发现当天 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O
|  | 上报后3天内得不到响应 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O | O
|  | 上报后1周内得不到响应 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O | O | O
4 | 重大事故 | 发现1小时内 | 项目经理 | 电话/短信 | O | O | O | O | O
5 | 资源不足 | 问题发现当天 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O
|  | 上报后1周内得不到响应 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O | O
|  | 上报后2周内得不到响应 | 项目经理 | 问题报告单 | O | O | O | O | O