## 01战略重点分析表
**公司2019年战略重点
序号 | 发言人 | 主题词 | 2019年战略重点 | 全局影响指数

## 02必须打赢仗提炼表
XX公司2019年战略重点（战略解码）
序号 | 必须打赢的仗 | 主题词 | 重点事项
1 | 打造利基市场 | 建渠道
2 |  | 磨产品
3 | 全产业链平台运营模式的建设与效率升级 | 建模式
4 |  | 提效率
5 | 管理体制建设与人才团队构建 | 搭班子
6 |  | 立规范
7 | 融资与上市准备 | 创未来

## 03战略目标设计表
战略目标与战略解码——厘清未来三年战略发展目标
必须打赢的仗 | 策略 | 三-五年发展目标（2019-2021年实现的目标）
打造利基市场
全产业链平台运营模式的建设与效率升级
管理体制建设与人才团队构建
融资管理与上市准备

## 04公司层面KPI梳理表
公司层面KPI指标
维度 | KPI | 2019年
|  | 必保目标 | 挑战目标
市场营收
利润
人员配备
财务规范
重点里程碑完成率
项目完成率

## 05年经营计划表
XX公司2019年经营计划
序号 | 必须打赢的仗 | 主题词 | 重点事项 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01
1 | 打造利基市场 | 建渠道
2 |  | 磨产品
3 | 全产业链平台运营模式的建设与效率升级 | 建模式
4 |  | 提效率
5 | 管理体制建设与人才团队构建 | 搭班子
6 |  | 立规范
7 | 融资与上市准备 | 创未来

## 06必须打赢仗描述内涵
战略重点：建立内外部创业机制
是什么
不是什么
成功时的样子
衡量指标
有利因素
阻碍因素

## 07行动计划
战略重点：建立内部创业机制
关键职责领域 | 主要行动 | 时间 | 里程碑 | 责任人 | 支持人 | 所需资源 | 衡量指标
确认内外部创业需求 | 确认业务需求与创业需求 | 2017.11 | 《公司商业模式确认书》 | 陆总 | 林悦
成立内外部创业项目小组委员会 | 确认委员会名单，成立委员会，明确委员会成员职责 | 2017.11 |  | 陆总 | 林悦
编制内外部创业制度文件 | 委员会讨论并确定创业机制雏形 | 2017.12 |  | 委员会
| 委员会起草制度文件（含制度内容、操作流程、操作表单等） | 2017.12 | 《内外部创业制度文件》 | 委员会
| 委员会征求公司管理层级核心骨干意见，并完善制度文件 | 2018.1 |  | 委员会
| 审批制度并签发 | 2018.1 |  | 委员会
宣贯制度文件 | 宣贯培训，解疑答惑 | 2018.1 |  | 委员会
内部竞聘，成立各项目小组 | 各项目征集项目组组长 | 2018.1 |  | 委员会
| 候选组长PK，竞聘胜出 | 2018.1 |  | 委员会
| 项目组长提交项目计划书 | 2018.1 | 《项目计划书》 | 项目组组长
试运行
总结、复盘、调整优化
项目持续进行

## 08必须打赢仗描述内涵模板
战略重点：重组快速的大商品组织系统
是什么 | 1、是我们系统性进行产品研发生产供应与运营的组织系统 2、它涵盖了商品的大企划、买手制的产品组织、快速的供应链、快速精准的商品运营； 3、它能实现将产品的单一预测模式转化以消费者需求为导向，减少无效商品库存积压，提升产品流行度； 是从消费需求提炼到生产供应与销售运营的整个闭环的打通及资源整合；
不是什么 | 1、不是单一的职能部门 2、不是简单的换供应商 3、不是产品（企划、设计、生产、运营）单一环节的改造 4、也不是单纯的组织架构调整。
成功时的样子 | 1、有完善的企划信息大数据库，能精准定制各类销售渠道各不同阶段时间的各种消费需求； 2、有成熟的快速反应买手团队，能实时为各渠道提供时尚产品，能提供战略合作开发产品的设计及顾问服务； 3、有完整的柔性供应链体系，能快速响应产品设计、版型技术、生产品质等要求，且能适应未来新领域的合作产品的响应速度； 4、有精准的商品运营体系，能最大化的利用商品资源提高销售，降低库存，提升毛利；
衡量指标 | 1、确定大企划规划，清晰大企划的目的和方式，企划方案指导好评度95分以上； 2、建立以买手为责任人的商品开发组织制，清晰买手的定位职能,确保每周能出40个款； 3、完善商品计划制定与调整能力，实现库存率降低至20%，毛利提升至60%； 4、与外部资源合作建立新的供应链，实现产品按需求快速生产，将生产周期压缩至15-30天；
有利因素 | 1、公司内部认知一致，认为该系统很重要，且痛点明确； 2、外部合作资源丰富，有利于提高产品研发能力； 3、公司有10多年的商品研发设计团队经验，有利于保持品牌设计风格的独特性；
阻碍因素 | 1、目前加盟批发模式无法让商品快速流转； 2、现有组织结构及流程绩效无法适应体系的重组；

## 09行动计划模板
战略重点：重组大商品组织系统行动计划
关键职责领域 | 主要行动 | 时间 | 里程碑 | 责任人 | 支持人 | 所需资源 | 衡量指标
完成商品大企划 | 根据准确的品牌定位及消费者定位进行产品定位梳理及输出 | 2017年11月 | 厘清产品准确企划的因素 | 马荣伟 | 林成美、陈勇、许琳瑛、安如意 |  | 企划流程涉及大商品各部门达成共识
| 确定企划制作标准与流程 | 2017-12-01 | 建立以单店顾客需求为导向的商品营销企划方式，制作有全系统指导性的大企划指标 | 马荣伟 | 安如意、陈勇 | 消费洞察 | 设计买手陈列推广商品运营部门对企划好评95分以上
| 开始建立企划信息大数据库 | 2019年1月 | 记录消费行为并进行分析提炼 | 马荣伟 | 莫磊华、陈勇 | 信息系统 | 拥有各地消费群体特征的数据库超5000万人
| 导入顾客画像大数据系统细化个性差异化需求 | 2019年1月 | 能制定不同区域不同渠道不同时期的商品需求 | 马荣伟 | 曹明、安如意 | 大数据合作 | 商品售罄率大于80%
建立产品买手制 | 建立以买手为责任人的商品开发组织制 | 2017年11月 | 确认买手在商品研发系统的核心职能 |  |  |  | 快反买手的采购占比超50%
| 将内部设计团队进行改制，与外部设计资源共同研发产品 | 2017年12月 | 内部设计团队改制成独立核算设计小组，与外部资源竞争且合作 | 林成美 | 林悦 | 外部研发资源 | 每周提供40个款式
| 推行每周上新+SPA商品试销模式 | 2018-03-01 | 提高渠道商品供应的频率与时尚个性需求 | 陈勇 |  |  | 1年上市40波以上新货，新品首单量占总采购总量比例低于50%
| 建立分区域组织产品的买手团队 | 2019年6月 | 能根据区域特征组织产品 | 陈勇 |  |  | 买手每季产品开发成功比例低于1.6，非大促生命期消化率大于60%
提升商品运营能力 | 拟定合作店铺全新的商品服务机制 | 2017-11-01 | 直营与合作店每个区域每周5天次用流动小车更新每个店铺商品 | 陈勇 |  |  | 渠道客户0库存压力，对产品更新调货速度满意度高于95%
| 完善商品计划制定与调整能力 | 2017年12月 | 关键指标落实到单店每天 | 陈勇 | 安如意 |  | 每周有商品调整行动效果
| 组建新的产品评审下单团队 | 2018年1月 | 制定评审下单方法，成立有效的团队 | 陈勇 | 马荣伟／安如意 |  | 评选款式正价消化率达到70%
| 建立单店商品运营模式 | 2018年5月 | 制定单店的商品需求模式 | 陈勇 | 安如意 |  | 以单店需求为采购单位形成商品计划
建立快速供应链 | 与外部资源合作建立新的供应链 | 2017年12月 | 有匹配产能需要的供应链 | 杜国亚 | 高层 | 平台资源 | 实现产品按需求快速生产，新款生产周期小于30天，快反小于15天，销售次品低于3%；
| 与主要供应商达成战略合作 | 2018年12月 | 主要供应商由生产货品变为提供商品 | 杜国亚 | 郑经秋 |  | 超过50%的产品实现先销售后分成

## 10必须打赢仗描述内涵模板
战略重点：建立能支撑多元化业务模式，快速、便捷、高效的信息系统
是什么 | 1、全渠道系统:打通线上线下渠道，建立在线智能管理平台，科学实现物流、供应链管理，多元化精准的顾客触达能力。 2、PLM系统：协同高效的精益设计研发平台，实现企业数字资产的积累与沉淀；产品开发流程优化、研发进度的可视化；内部与外部供应链的沟通与协作 3、BI商业智能：实现海量数据下实时响应，一步实现数据分析可视化、移动化。动态智能分析，满足企业多变的数据分析需求！实现数据整合与关联分析，为决策管理者的企业经营全过程分析提供数据支持。
不是什么 | 1、不是简单数据收集 2、不是单纯的买一个系统或实施一个软件
成功时的样子 | 1、可以实现线上线下一体化，突破原有购物在时间和空间上的限制，给消费者更好的用户体验 2、可以实现高效的产品开发，建立协同高效的精益设计研发平台 3、通过销售、商品、会员、门店、仓库、采购、生产、财务等全面立体的数据分析可视化，洞察企业经营，支撑决策、采取行动。
衡量指标 | 1、实现线上线下相互引流，⽤户数字化、商品数字化、流程和管理数字化 ；统⼀会员、统⼀库存、统⼀价格、统⼀营销、统⼀结算 2、所有的开发文件标准化，降低外部供应链协同与周转时间，减少产品在生产工艺及材料的错误 3、统一数据、统一输出，可视化、移动化的平台，持续对企业的业务决策、精确操作快速提供数据支持及建议
有利因素 | 大家对未来信息化的重要性有普遍共识
阻碍因素 | 1、原有操作模式带来的惯性思维 2、事前工作量的增加 3、信息化所需要投入的资金

## 11行动计划模板
战略重点：建立能支撑多元化业务模式，快速、便捷、高效的信息系统
关键职责领域 | 主要行动 | 时间 | 里程碑 | 责任人 | 支持人 | 所需资源 | 衡量指标
项目小组建立 | 建立跨部门的项目小组 | 2017-12-01 | 项目小组建立 |  |  |  | 所有人对信息平台建议形成共识，保证有足够的时间参于项目工作，并有能力为项目需求调动业务资源
全渠道系统 | 全国直营POS系统上线 | 2017-12-01 | 全国上线 |  |  |  | 全部直营店启动新POS系统
| CRM系统全国上线 | 2017-12-01 | 全国上线
| OMS系统方案确定 | 2017-09-01 | 方案确定 |  |  |  | 书面方案输出
| OMS系统方案实施 | 2018-02-01 | 系统上线 |  |  |  | 线上线下打通，实现多种O2O场景
PLM（产品生命周期）系统 | 项目调研、选型 | 2018-04-20 | 外部合作商确定 |  |  |  | 项目合同签定
| 内外部调研 | 2018-04-20 | 书面调研报告 |  |  |  | 书面调研报告输出
| 项目模块进度制定 | 2018-05-20 | 进度确认 |  |  |  | 确认项目模块实施的优先级
| 分模块实施1 | 2018-07-20 | 系统上线
| 分模块实施2 | 2018-08-20 | 系统上线
| 项目培训 | 2018-07-20 | 用户培训
| 用户意见收集 | 2018-08-20 | 意见报告 |  |  |  | 输出书面报告，调整合理意见
| 项目二期筹备 | 2018-08-20 | 需求调研报告 |  |  |  | 书面调研报告输出
BI（商业智能）系统 | 项目调研、选型 | 2018-10-20 | 外部合作商确定 |  |  |  | 项目合同签定
| 确认核心需求及首批上线内容 | 2018-11-10 | 需求确认 |  |  |  | 核心需求确认
| 数据仓库建立 | 2018-12-10 | 数据仓库建立
| 部分数据模型建立 | 2018-12-10 | 模型建立建立 |  |  |  | 可以便捷、高效的查询模型数据