## 0824~0830
项目名称：xxxx
总体状况：正常
本周要闻 | 1. 样章写作，《一个需求的奋斗史》
下周看点 | 1. 样章写作，《一个需求的奋斗史》
当前问题与解决方案
问题 | 描述 | 紧急度 | 解决期限 | 解决方案 | 备注
时间不够 | 工作时间以外，每天还需做受伤的康复锻炼，工作日晚上时间太短，难以进入写作状态，只能周末写作 | 一般 | ？ | 质量优先，完成时间增加弹性
项目进度
任务 | 描述 | 完成率 | 计划完成 | 实际完成 | 备注
样章（第二章） | 搭建框架 | 100 | —— | ——
| 填充文字 | 100 | —— | ——
| 理顺逻辑 | 50 | 906 | ？
| 调整风格 | 10 | 913 | ？
原材料积累 | 写作素材、思路的整理，如继续写博文 | —— | —— | —— | 一直持续
里程碑
名称 | 描述 | 完成率 | 计划完成 | 实际完成 | 备注
目录 | 以目录为表现，完成本书的定位与整体结构 | 100 | —— | —— | 持续微调
样章 | 以样章体会写作过程，确定本书风格 | 20 | 914 | ？
全文 | 全文初稿完成 | 5 | 2010元旦 | ？